## GK15项目支出概况
项目支出概况
公开15表
部门：中国民主建国会云南省委员会 | [5 empty] | 单位：万元
项目名称 | 社会服务及扶贫专项经费
基础信息 | 项目分管处室（单位） | 社会服务和联络部
| 项目分管处室（单位）负责人 | 陈忠祥
（一）项目基本情况 | 起始时间 | 2018-01-01 |  | 截止时间 | 2018-12-31
| 预算安排资金（万元） |  |  | 实际到位资金（万元）
| 中央财政 | 0 |  | 中央财政 | 0
| 省级财政 | 85 |  | 省级财政 | 85
| 下级配套 | 0 |  | 下级配套 | 0
| 部门自筹及其他 | 0 |  | 部门自筹及其他 | 0
（二）项目支出明细 | 支出内容 |  | 预算支出数 |  | 实际支出数
| 差旅费 |  | 17.1 |  | 15.42
| 培训费 |  | 53.2 |  | 47.58
| 劳务费 |  | 4.05 |  | 0
| 租赁费 |  | 1.65 |  | 0
| 其他交通费 |  | 0 |  | 1.1
| 助学金 |  | 9 |  | 13.95
| 其他商品和服务支出 |  | 0 |  | 6.95
（三）项目管理 | 1.项目实施主体 | 怒江州委统战部负责班主任、骨干教师培训项目，怒江贫困大学生补助的发放；怒江州兰坪县人民政府卫计局负责怒江乡村医生培训项目；华宁县通红甸乡政府负责统一管理，具体组织实施班主任、骨干教师培训，通红甸贫困大学生补助的发放；会泽县乐业政府负责统一管理，具体组织实施会泽县贫困大学生补助的发放，建档立卡贫困户补助，鲁珠村完小校服项目。
| 2.保障措施 | 项目由民建省委社联部负责审定，由怒江州委统战部负责监督管理，班主任、骨干教师培训由民建省委社联部在昆明组织培训，贫困大学生补助由所在地人民政府具体组织实施；由兰坪县卫计局筛选参训医生按照卫计部门规定制定培训方案进行培训；由通红甸乡政府负责统一管理，由通红甸乡人民政府安排工作人员具体组织实施；由会泽县乐业镇人民政府负责统一管理，由乐业镇人民政府及民建省委挂职干部具体组织实施。
| 3.资金安排程序 | 班主任、教师培训项目由民建省委社联部具体组织实施，按培训进度支付资金，贫困大学生补助由民建省委将资金划拨到怒江州委统战部，由怒江州委统战部按项目进度支付资金；民建省委将资金划拨到怒江州委统战部，由怒江州委统战部按培训进度进行支付；民建省委将资金划转到通红甸乡财政所，由通红甸乡政府按项目开展进度支付；民建省委将资金划转到会泽县乐业镇财政所，由会泽县乐业镇政府按项目开展进度支付。

## GK16项目支出绩效自评
项目支出绩效自评
公开16表
部门：中国民主建国会云南省委员会 | [7 empty] | 单位：万元
一级指标 | 二级指标 | 三级级指标 | 指标值（项目绩效目标预计完成情况） | 执行完毕绩效指标 | 上年绩效指标完成情况 | 绩效指标完成情况分析 |  | 情况说明
[6 empty] | 完成率 | 完成质量
产出指标 | 数量指标 | 怒江州班主任、骨干教师培训 | 班主任、骨干教师培训80人 | 按培训计划完成 | 班主任、骨干教师培训80人 | 100% | 优
产出指标 | 数量指标 | 怒江州贫困大学生补助 | 怒江州20名贫困大学生补助 | 如期完成补助金发放 | 怒江州20名贫困大学生补助 | 100% | 优
产出指标 | 数量指标 | 怒江州乡村医生培训 | 培训40名乡村医生 | 按培训计划完成 | 培训40名乡村医生 | 100% | 优
产出指标 | 数量指标 | 通红甸乡2014年—2017年度贫困大学生补助 | 完成对22名贫困大学生补助的发放 | 如期完成补助金发放 | 完成对22名贫困大学生补助的发放 | 100% | 优
产出指标 | 数量指标 | 通红甸乡村班主任、骨干教师培训 | 班主任、骨干教师培训40人 | 按培训计划完成 | 班主任、骨干教师培训40人 | 100% | 优
产出指标 | 数量指标 | 会泽县贫困大学生补助的发放 | 完成对23名贫困大学生补助的发放 | 如期完成补助金发放 | 完成对23名贫困大学生补助的发放 | 100% | 优
产出指标 | 数量指标 | 会泽县乐业镇建档立卡贫困户补助 | 完成对7位建档立卡贫困户补助金发放 | 如期完成补助金发放 | 完成对7位建档立卡贫困户补助金发放 | 100% | 优
产出指标 | 数量指标 | 会泽县鲁珠村完小校服项目 | 完成对300名学生和17名教师的服装发放 | 按要求完成 | 完成对300名学生和17名教师的服装发放 | 100% | 优
产出指标 | 质量指标 | 完成培训合同 | 严格按照合同完成 | 按期完成 | 严格按照合同完成 | 100% | 优
产出指标 | 质量指标 | 按期完成补助发放 | 按照发放计划完成 | 按期完成 | 按照发放计划完成 | 100% | 优
产出指标 | 质量指标 | 完成培训计划 | 按照培训计划完成 | 按期完成 | 按照培训计划完成 | 100% | 优
产出指标 | 质量指标 | 完成学校要求并发放服装 | 按学校要求完成并发放服装 | 按学校要求完成并发放服装 | 按学校要求完成并发放服装 | 100% | 优
效益指标 | 社会效益指标 | 怒江州班主任、骨干教师培训 | 一定程度上提升当地班主任和骨干教师的教学水平 | 一定程度上提升当地班主任和骨干教师的教学水平 | 一定程度上当地班主任和骨干教师的教学水平 | 100% | 优
效益指标 | 社会效益指标 | 怒江州贫困大学生补助 | 通过对贫困大学生的补助，有效缓解决优秀贫困大学就读压力，顺利完成学业。 | 通过对贫困大学生的补助，有效缓解决优秀贫困大学就读压力，顺利完成学业。 | 通过对贫困大学生的补助，有效缓解决优秀贫困大学就读压力，顺利完成学业。 | 100% | 优
效益指标 | 社会效益指标 | 怒江州乡村医生培训 | 一定程度上当地乡村医的医技水平，改善了当地的医疗条件 | 定程度上当地乡村医的医技水平，改善了当地的医疗条件 | 一定程度上当地乡村医的医技水平，改善了当地的医疗条件 | 100% | 优
效益指标 | 社会效益指标 | 通红甸乡2014年—2017年度贫困大学生补助 | 通过对贫困大学生的补助，有效缓解决优秀贫困大学就读压力，顺利完成学业。 | 通过对贫困大学生的补助，有效缓解决优秀贫困大学就读压力，顺利完成学业。 | 通过对贫困大学生的补助，有效缓解决优秀贫困大学就读压力，顺利完成学业。 | 100% | 优
效益指标 | 社会效益指标 | 通红甸乡村班主任、骨干教师培训 | 一定程度上当地班主任和骨干教师的教学水平 | 一定程度上当地班主任和骨干教师的教学水平 | 一定程度上当地班主任和骨干教师的教学水平 | 100% | 优
效益指标 | 社会效益指标 | 会泽县贫困大学生补助的发放 | 通过对贫困大学生的补助，有效缓解决优秀贫困大学就读压力，顺利完成学业。 | 通过对贫困大学生的补助，有效缓解决优秀贫困大学就读压力，顺利完成学业。 | 通过对贫困大学生的补助，有效缓解决优秀贫困大学就读压力，顺利完成学业。 | 100% | 优
效益指标 | 社会效益指标 | 会泽县乐业镇建档立卡贫困户补助 | 较大地改善了建档立卡贫困户的收入情况，有助于下一步的脱贫。 | 较大地改善了建档立卡贫困户的收入情况，有助于下一步的脱贫。 | 较大地改善了建档立卡贫困户的收入情况，有助于下一步的脱贫。 | 100% | 优
效益指标 | 社会效益指标 | 会泽县鲁珠村完成小校服项目 | 使鲁珠小学校容校貌很大程度上有了改观 | 使鲁珠小学校容校貌很大程度上有了改观 | 使鲁珠小学校容校貌很大程度上有了改观 | 100% | 优
1.项目成本性分析 | 项目是否有节支增效的改进措施 |  | 项目有节支增效的措施，严格按照项目预算管理支出，所由项目由省、州、县、乡（镇）层层负责。
| 项目是否有规范的内控机制 |  | 项目成立了建设领导小组，有规范的内控机制。
| 项目是否达到标准的质量管理管理水平 |  | 项目经相关部门组织验收，项目达到标准的质量管理水平。
2.项目效率性分析 | 完成的及时性 |  | 按培训合同要求及培训计划完成。
| 验收的有效性 |  | 按合同要求验收合格。
自评结论 |  |  | 怒江州班主任、骨干教师培训项目预算28万元，按预算实际投入28万元。按教育部的培训要求，制定培训计划，交由有培训资格的机构，在云南师范大学进行。通过对班主任、骨干教师的培训，达到了应有的效果。怒江州贫困大学生补助项目预算5.1万元，按预算实际投入5.1万元。该项目有效缓解决优秀贫困大学就读压力，顺利完成学业。项目始终产有专人负责，由学生所在地村委会筛选公示后报乡政府审核，再由乡政府报民建省委审批，民建省委社联部也多次实地到贫困学生家中进行实地查看核实，使项目按要求优质完成。怒江州乡村医生培训项目预算11.4万元，按预算实际投入11.4万元。该项目按计划完成，一定程度上提高了当地乡村医的医技水平，改善了当地的医疗条件，为当地群众脱贫摘帽打下了坚实的基础。通红甸乡2014年—2017年度贫困大学生补助项目预算5万元，按预算实际投入4.8万元。该项目有效缓解决优秀贫困大学就读压力，顺利完成学业。项目始终产有专人负责，由学生所在地村委会筛选公示后报乡政府审核，再由乡政府报民建省委审批，民建省委社联部也多次实地到贫困学生家中进行实地查看核实，使项目按要求优质完成。通红甸乡村班主任、骨干教师培训项目预算14万元，实际投入14万元。按教育部的培训要求，制定培训计划，交由有培训资格的机构，在云南师范大学进行。通过对班主任、骨干教师的培训，达到了应有的效果。会泽县贫困大学生补助的发放项目预算5万元，按预算实际投入5.5万元。该项目有效缓解决优秀贫困大学就读压力，顺利完成学业。项目始终产有专人负责，由学生所在地村委会筛选公示后报乡政府审核，再由乡政府报民建省委审批，民建省委社联部也多次实地到贫困学生家中进行实地查看核实，使项目按要求优质完成。会泽县乐业镇建档立卡贫困户补助项目实际投入3.5万元。该项目通过对建档立卡贫困户的补助，有效缓解建档立卡贫困户的经济压力，助力脱贫，效果明显。会泽县鲁珠村完小校服项目实际投入3.2968万元。该项目通过统一校服和教师服装，使贫困地区的小学校容、校纪有了根本的改观，有利于学校和学生的发展进步。

## GK17项目绩效目标管理
项目绩效目标管理
公开17表
部门：中国民主建国会云南省委员会 |  | 单位：万元
（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析 |  | 没有未完成的绩效目标。
（二）下一步改进工作的意见及建议 | 1.管理经验 | 项目必须要层层落实，要有项目实施领导小组，资金要有监管。
| 2.项目绩效目标修正建议 | 大学生补助项目必须要依实际进度进行调整修正，培训项目必须要根据培训对象的具体需求进行。
| 3.需改进的问题及措施 | 要进一步严格执行财政预算管理规定，对项目实施过程进一步监管到位。
| 4.其他需要说明的情况 | 无。